Приложение 7

Перечень и объемы финансирования мероприятий программы ЮФУ на 2007 - 2010 годы

| № п.п. | Мероприятия | Финансирование (млн.рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия в 2007 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего 2007-2010 | 2007 |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 |  |
|  |  |  | всего | II кв. | III кв. | IV кв. |  |  |  |  |
| 1 | Модернизация образовательного процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | Разработка и модернизация учебных планов, основных образовательных программ, бакалавриата, специалитета и магистратуры. | 380 | 80 | 3,8 | 26 | 50,2 | 100 | 100 | 100 | - Разработка и модернизация 85 ООП бакалавриата, специалитета и магистратуры. |
| - 1.2. | Разработка образовательных контентов и ресурсов нового поколения. | 1 050 | 200 | 10,1 | 80 | 109,9 | 300 | 250 | 300 | - Разработка и издание 35 учебников, в т.ч., 5 электронных, 150 учебных пособий. |
| - 1.3 | Разработка и модернизация образовательных программ для системы дополнительного образования, включая переподготовку. | 170 | 20 | 2 | 7 | 11 | 60 | 40 | 50 | - Разработка и модернизация 35 ООП для системы дополнительного образования. |
| - 1.4 | Приобретение учебно- лабораторного и учебно-научного оборудования. | 2 149 | 989 | 30,7 | 197,2 | 761,1 | 400 | 440 | 320 | - Приобретение оборудования для приоритетных научно-образовательных направлений, в т.ч., 10 общих практикумов для естественных и инженерных специальностей, оснащение 25 учебно-научных лабораторий. |
| - 1.5 | Создание общеуниверситетских центров, обеспечивающих модернизацию образовательной деятельности. | 290 | 100 | 4,9 | 25,1 | 70 | 80 | 80 | 10 | - 8 общеуниверситетских центров и лабораторий, в т.ч., качества, социально-экономического мониторинга рынка труда и эффективности трудоустройства выпускников, довузовской подготовки и др. |
| - 1.6 | Организация «электронного университета», приобретение лицензионного программного обеспечения. | 407 | 252 | 10,1 | 100,7 | 141,2 | 95 | 20 | 40 | - Оборудование и ПО для интегрированной автоматизированной системы управления ЮФУ, центра разработки электронных образовательных ресурсов, 3000 лицензий на ПО для учебного процесса, 700 ноутбуков, 625 ПЭВМ, 100 эл.табло и др. |
| - 1.7 | Проведение работ по международной сертификации и эквивалентизации образовательных программ. | 30 | - | - | - | - | 10 | 20 | 30 | - Международная сертификация образовательных программ с целью обеспечения их международной узнаваемости и создания условий для привлечения иностранных студентов для обучения в ЮФУ. |
| 2 | Модернизация научно-исследовательского процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1. | - Интеграция научной и образовательной деятельности в рамках проведения исследований по приоритетным научным направлениям. | - 305 | - 65 | - 15 | - 25 | - 25 | - 70 | - 80 | - 90 | - Увеличение объема публикаций в рейтинговых изданиях на 20%, защищенных диссертаций – на 10%. Создание 5 лабораторий совместно с РАН. |
| - 2.2. | - Приобретение уникального учебно- научного оборудования. | - 2 187 | - 727 | - 327,1 | - 152,7 | - 247,2 | - 475 | - 483 | - 451 | - Создание и оснащение 3 учебно-научных комплексов, 25 лабораторий, 4 ЦКП. |
| - 2.3. | - Реализация инновационных проектов, подготовка кадров для управления научно-инновацинной деятельностью. | - 220 | - 15 | - 5 | - 4,9 | - 5,1 | - 45 | - 70 | - 90 | - Доведение не менее 15 разработок до уровня опытных образцов, промышленных технологий. |
| - 2.4 | - Развитие инновационной инфраструктуры для совершенствования учебно-научной деятельности. | - 400 | - 100 | - 10 | - 40 | - 50 | - 100 | - 100 | - 100 | - Создание центра метрологии и стандартизации, метрологического ЦКП, развитие патентно-лицензионной службы и др. |
| 3 | Укрепление материально-технической базы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.1. | - Разработка проектно-сметной документации для осуществления модернизации материально-технической базы. | - 40 | 20 | 20 | - | - | - 20 | - - | - - | - Проектно-сметная документация на проведение ремонтных работ. |
| - 3.2. | - Модернизация внутренних конструкций и коммуникаций. | - 331 | 141 | - | 101 | 40 | - 190 | - - | - - | - Не менее 40% объектов, в которых требуется кап.ремонт коммуникаций, включая замену отопления, электросетей, кровли, укрепление фундаментов и несущих конструкций. |
| - 3.3. | - Модернизация аудиторного и лабораторного фонда. | - 1 468 | 138 | - | 75 | 63 | - 170 | - 560 | - 600 | - Капитальный ремонт учебных помещений общей площадью 10,0 тыс. кв.м., в т.ч., 40 ауд., помещений НИИ и КБ общей площадью 4,5 тыс. кв.м., в.ч.,15 лабораторий |
| - 3.4 | - Модернизация объектов социальной инфраструктуры. | - 554 | 94 | - | 94 | - | - 120 | - 140 | - 200 | - Капитальный ремонт 15 общежитий и других объектов социальной инфраструктуры общей площадью 8 тыс.кв.м. |
| 4 | Развитие кадрового потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4.1. | - Переподготовка и повышение квалификации научно-педагогических работников. | - 240,5 | - 36,5 | - 7 | - 18 | - 11,5 | - 59 | - 68 | - 77 | - Внутрироссийские стажировки и командировки – 75 чел., зарубежные – 48 чел., внутривузовские курсы повышения квалификации в области современных информационных и образовательных технологий, языковой компетентности и др. – 400, обучение пользователей нового оборудования и программных средств – 155, приглашение визит-профессоров, в т.ч., видных ученых, педагогов и бизнесменов. |
| - 4.2. | - Переподготовка и повышение квалификации административно- управленческих работников. | - 17,5 | - 3,5 | - 1 | - 1 | - 1,5 | - 4 | - 5 | - 5 | - Внутрироссийские стажировки и командировки - 27 чел., зарубежные 15 чел., обучение пользователей нового оборудования и программных средств – 55. |
| - 4.3. | - Переподготовка и повышение квалификации инженерного и обслуживающего персонала. | - 45 | - 8 | - 2 | - 4 | - 2 | - 12 | - 12 | - 13 | - Внутрироссийские стажировки – 28 чел., зарубежные – 7 чел., внутривузовские курсы повышения квалификации – 75 чел., обучение пользователей нового оборудования и программных средств – 70 чел. |
| - 4.4. | - Мониторинг трудоустройства выпускников | - 62 | - 11 | - 3 | - 6 | - 2 | - 15 | - 17 | - 19 | - Аналитические сведения о трудоустройстве выпускников ЮФУ по различным направлениям и специальностям подготовки. |
|  | - ИТОГО: | - 10 350 | - 3 000 | - 251 | - 1 050 | - 1 699 | - 2 350 | - 2 500 | - 2 500 |  |