Приложение 8

План закупок, график финансирования мероприятий программы ЮФУ на 2007 год

| № мероприятия | Задачи Программы развития ЮФУ и мероприятия по их решению | Наименование кодов ЭКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 225 (ремонт) |  |  |  | 226 (оплата услуг) |  |  |  | 212, 222, 226 (командировки) |  |  |  | 310 (приобретение О.С.) |  |  |  | 340 (приобретение расх. матер.) |  |  |  | Всего |  |  |  |
|  |  | всего | II кв. | III кв. | IV кв. | всего | II кв. | III кв. | IV кв. | всего | II кв. | III кв. | IV кв. | всего | II кв. | III кв. | IV кв. | всего | II кв. | III кв. | IV кв. | всего | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1. | Задача 1. Модернизация образовательного процесса |  |  |  |  | 558,9 | 26,3 | 215,4 | 317,2 |  |  |  |  | 1078,5 | 35,2 | 219,9 | 823,4 | 3,6 | 0,1 | 0,7 | 2,8 | 1641,0 | 61,6 | 436,0 | 1143,4 |
| - 1.1. | - Разработка и модернизация учебных планов, основных образовательных программ, бакалавриата, специалитета и магистратуры. |  |  |  |  | - 80,0 | - 3,8 | - 26,0 | - 50,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 80,0 | - 3,8 | - 26,0 | - 50,2 |
| - 1.2. | - Разработка образовательных контентов и ресурсов нового поколения. |  |  |  |  | - 200,0 | - 10,1 | - 80,0 | - 109,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 200,0 | - 10,1 | - 80,0 | - 109,9 |
| - 1.3. | - Разработка и модернизация образовательных программ для системы дополнительного образования, включая переподготовку. |  |  |  |  | - 20,0 | - 2,0 | - 7,0 | - 11,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 20,0 | - 2,0 | - 7,0 | - 11,0 |
| - 1.4. | - Приобретение учебно- лабораторного и учебно-научного оборудования. |  |  |  |  | - 1,5 | - 0,1 | - 0,3 | - 1,1 |  |  |  |  | - 983,9 | - 30,5 | - 196,2 | - 757,2 | - 3,6 | - 0,1 | - 0,7 | - 2,8 | - 989,0 | - 30,7 | - 197,2 | - 761,1 |
| - 1.5. | - Создание общеуниверситетских центров, обеспечивающих модернизацию образовательной деятельности. |  |  |  |  | - 5,4 | - 0,2 | - 1,4 | - 3,8 |  |  |  |  | - 94,6 | - 4,7 | - 23,7 | - 66,2 |  |  |  |  | - 100,0 | - 4,9 | - 25,1 | - 70,0 |
| - 1.6. | - Организация «электронного университета», приобретение лицензионного программного обеспечения |  |  |  |  | - 252,0 | - 10,1 | - 100,7 | - 141,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 252,0 | - 10,1 | - 100,7 | - 141,2 |
| - 1.7. | - Проведение работ по международной сертификации и эквивалентизации образовательных программ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2. Модернизация научно-исследовательского процесса |  |  |  |  | 80,5 | 20,3 | 29,9 | 30,3 |  |  |  |  | 825,1 | 336,3 | 192,3 | 296,5 | 1,4 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 907,0 | 357,1 | 222,6 | 327,3 |
| - 2.1. | - Интеграция научной и образовательной деятельности в рамках проведения исследований по приоритетным научным направлениям. |  |  |  |  | - 64,5 | - 14,9 | - 24,8 | - 24,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,5 | - 0,1 | - 0,2 | - 0,2 | - 65,0 | - 15,0 | - 25,0 | - 25,0 |
| - 2.2. | - Приобретение уникального учебно- научного оборудования. |  |  |  |  | - 1,0 | - 0,4 | - 0,2 | - 0,4 |  |  |  |  | - 725,1 | - 326,3 | - 152,3 | - 246,5 | - 0,9 | - 0,4 | - 0,2 | - 0,3 | - 727,0 | - 327,1 | - 152,7 | - 247,2 |
| - 2.3. | - Реализация инновационных проектов, подготовка кадров для управления научно-инновацинной деятельностью. |  |  |  |  | - 15,0 | - 5,0 | - 4,9 | - 5,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 15,0 | - 5,0 | - 4,9 | - 5,1 |
| - 2.4. | - Развитие инновационной инфраструктуры для совершенствования учебно-научной деятельности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 100,0 | - 10,0 | - 40,0 | - 50,0 |  |  |  |  | - 100,0 | - 10,0 | - 40,0 | - 50,0 |
| - 3. | - Задача 3. Укрепление материально-технической базы | - 393,0 | - 20,0 | - 270,0 | - 103,0 | - 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 393,0 | - 20,0 | - 270,0 | - 103,0 |
| - 3.1. | - Разработка проектно-сметной документации для осуществления модернизации материально-технической базы. | - 20,0 | - 20,0 |  |  | - 20,0 |  |  | - 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 40,0 | - 20,0 |  | - 20,0 |
| - 3.2. | - Модернизация внутренних конструкций и коммуникаций. | - 141,0 |  | - 101,0 | - 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 141,0 |  | - 101,0 | - 40,0 |
| - 3.3. | - Модернизация аудиторного и лабораторного фонда. | - 138,0 |  | - 75,0 | - 63,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 138,0 |  | - 75,0 | - 63,0 |
| - 3.4. | - Модернизация объектов социальной инфраструктуры. | - 94,0 |  | - 94,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 94,0 |  | - 94,0 |  |
| - 4. | - Задача 4. Развитие кадрового потенциала |  |  |  |  | - 11,0 | - 3,0 | - 6,0 | - 2,0 | - 48,0 | - 10,0 | - 20,5 | - 17,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 59,0 | - 13,0 | - 26,5 | - 19,5 |
| - 4.1. | - Переподготовка и повышение квалификации научно-педагогических работников. |  |  |  |  |  |  |  |  | - 33,5 | - 7,0 | - 15,0 | - 11,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 33,5 | - 7,0 | - 15,0 | - 11,5 |
| - 4.2. | - Переподготовка и повышение квалификации административно- управленческих работников. |  |  |  |  |  |  |  |  | - 6,5 | - 1,0 | - 1,5 | - 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 6,5 | - 1,0 | - 1,5 | - 4,0 |
| - 4.3. | - Переподготовка и повышение квалификации инженерного и обслуживающего персонала |  |  |  |  |  |  |  |  | - 8,0 | - 2,0 | - 4,0 | - 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 8,0 | - 2,0 | - 4,0 | - 2,0 |
| - 4.4. | - Мониторинг трудоустройства выпускников |  |  |  |  | - 11,0 | - 3,0 | - 6,0 | - 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 11,0 | - 3,0 | - 6,0 | - 2,0 |

| № меропри ятия | Задачи Программы развития ЮФУ и мероприятия по их решению | Способ размещения заказа** | Запланированная дата |  |  |  | График выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | публикации извещения | подачи заявок | подписания контракта/ или задания на разработку | завершения контракта/ или задания на разработку | Дата начала | Дата завершения |
| 1. | Задача 1. Модернизация образовательного процесса |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1. | - Разработка и модернизация учебных планов, основных образовательных программ, бакалавриата, специалитета и магистратуры. | - внутренний Конкурс | - 01.06.2007 | - 10.06.2007 | - 15.06.2007 | - 20.12.2007 | - 01.06.2007 | - 20.12.2007 |
| - 1.2. | - Разработка образовательных контентов и ресурсов нового поколения. | - внутренний Конкурс (оплата услуг) | - 01.06.2007 | - 10.06.2007 | - 15.06.2007 | - 20.12.2007 | - 01.06.2007 | - 20.12.2007 |
| - 1.3. | - Разработка и модернизация образовательных программ для системы дополнительного образования, включая переподготовку. | - конкурс | - 01.06.2007 | - 10.06.2007 | - 15.06.2007 | - 20.12.2007 | - 01.06.2007 | - 20.12.2007 |
| - 1.4. | - Приобретение учебно- лабораторного и учебно-научного оборудования. | - конкурс (оплата услуг) | - 01.07.2007 | - 01.08.2007 | - 05.08.2007 | - 20.12.2007 | - 01.07.2007 | - 20.12.2007 |
| - 1.5. | - Создание общеуниверситетских центров, обеспечивающих модернизацию образовательной деятельности. | - внутренний конкурс | - 01.06.2007 | - 10.06.2007 | - 15.06.2007 | - 20.12.2007 | - 01.06.2007 | - 20.12.2007 |
| - 1.6. | - Организация «электронного университета», приобретение лицензионного программного обеспечения | - внутренний конкурс | - 01.06.2007 | - 10.06.2007 | - 15.06.2007 | - 20.12.2007 | - 01.06.2007 | - 20.12.2007 |
| - 1.7. | - Проведение работ по международной сертификации и эквивалентизации образовательных программ. | - конкурс (оплата услуг) | - 15.05.2007 | - 15.06.2007 | - 20.06.2007 | - 31.12.2007 | - 15.05.2007 | - 31.12.2007 |
| 2. | Задача 2. Модернизация научно-исследовательского процесса |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1. | - Интеграция научной и образовательной деятельности в рамках проведения исследований по приоритетным научным направлениям. | - внутренний конкурс | - 01.06.2007 | - 10.06.2007 | - 15.06.2007 | - 20.12.2007 | - 01.06.2007 | - 20.12.2007 |
| - 2.2. | - Приобретение уникального учебно- научного оборудования. | - внутренний конкурс | - 01.06.2007 | - 10.06.2007 | - 15.06.2007 | - 20.12.2007 | - 01.06.2007 | - 20.12.2007 |
| - 2.3. | - Реализация инновационных проектов, подготовка кадров для управления научно-инновацинной деятельностью. | - конкурс (оплата услуг) | - 01.07.2007 | - 01.08.2007 | - 05.08.2007 | - 20.12.2007 | - 01.07.2007 | - 20.12.2007 |
| - 2.4. | - Развитие инновационной инфраструктуры для совершенствования учебно-научной деятельности. | - внутренний конкурс | - 01.06.2007 | - 10.06.2007 | - 15.06.2007 | - 20.12.2007 | - 01.06.2007 | - 20.12.2007 |
| - 3. | - Задача 3. Укрепление материально-технической базы |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.1. | - Разработка проектно-сметной документации для осуществления модернизации материально-технической базы. | - конкурс | - 15.05.2007 | - 15.06.2007 | - 25.06.2007 | - 20.12.2007 | - 15.05.2007 | - 20.12.2007 |
| - 3.2. | - Модернизация внутренних конструкций и коммуникаций. | - конкурс | - 15.05.2007 | - 15.06.2007 | - 25.06.2007 | - 20.12.2007 | - 15.05.2007 | - 20.12.2007 |
| - 3.3. | - Модернизация аудиторного и лабораторного фонда. | - конкурс | - 15.05.2007 | - 15.06.2007 | - 25.06.2007 | - 20.12.2007 | - 15.05.2007 | - 20.12.2007 |
| - 3.4. | - Модернизация объектов социальной инфраструктуры. | - конкурс | - 15.05.2007 | - 15.06.2007 | - 25.06.2007 | - 20.12.2007 | - 15.05.2007 | - 20.12.2007 |
| - 4. | - Задача 4. Развитие кадрового потенциала |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4.1. | - Переподготовка и повышение квалификации научно-педагогических работников. | - конкурс (оплата услуг) | - 01.07.2007 | - 01.08.2007 | - 05.08.2007 | - 20.12.2007 | - 01.07.2007 | - 20.12.2007 |
| - 4.2. | - Переподготовка и повышение квалификации административно- управленческих работников. | - внутренний конкурс, конкурс | - 01.07.2007 | - 01.08.2007 | - 05.08.2007 | - 20.12.2007 | - 01.07.2007 | - 20.12.2007 |
| - 4.3. | - Переподготовка и повышение квалификации инженерного и обслуживающего персонала | - конкурс | - 15.05.2007 | - 15.06.2007 | - 20.06.2007 | - 31.12.2007 | - 15.05.2007 | - 31.12.2007 |
| - 4.4. | - Мониторинг трудоустройства выпускников | - конкурс | - 15.05.2007 | - 15.06.2007 | - 20.06.2007 | - 31.12.2007 | - 15.05.2007 | - 31.12.2007 |