Приложение 5

### Порядок реализации инновационных образовательных проектов (ИОП) программы развития ЮФУ

| Уровень управления или сопровождения проектов | Орган управления или исполнения | Функции | Нормативная база |
| --- | --- | --- | --- |
| Заказчик ИОП, товаров и услуг для нужд ЮФУ | Ректор | Утверждение конкурсной документации, приказы о проведении открытых конкурсов на право заключения государственного контракта, о признании победителя конкурса, заключение государственных контрактов | Устав ЮФУ, Положение о государственных закупках для нужд ЮФУ. |
| Координация управления проектами ИОП | Управляющий комитет ИОП: - Председатель – ректор ЮФУ. - Заместители председателя. - Координаторы по направлениям. - Секретарь комитета. | Координация управления портфелем проектов ИОП по направлениям: - образовательные программы; - повышение квалификации; - приобретение приборов и оборудования; - ремонт аудиторного фонда; - финансовый менеджмент проектов; - мониторинг выполнения проектов; - утверждение корректив в проектах. Утверждение плана закупок. Внесение в Ученый совет ЮФУ предложений по нормативам финансирования ИОП. Внесение проектов приказов ректора о проведении открытых конкурсов на право заключения государственного контракта. | Приказ ректора о составе координационного комитета ИОП, председателе, зам. председателя, секретаре. Положение о Координационном комитете ИОП. |
| Конкурсный отбор | Конкурсные комиссии | Проведение конкурсного отбора проектов Программы Проведение конкурсного отбора исполнителей отдельных компонент проектов программы | Приказ ректора Положение о конкурсном отборе |
| Экспертиза по направлениям реализации ИОП | Экспертные комиссии 1. По образовательным программам и повышению квалификации. | Экспертиза заявок к конкурсным торгам, заявок участников конкурсных торгов, консультации по направлениям проектов ИОП. Комиссия по образовательным программам и повышению квалификации осуществляет прием от ВТК комплектов методической документации инновационных образовательных программ. | Приказ ректора по составу, председателю и секретарю комиссии. Положение об экспертной комиссии. В состав комиссий должны входить сотрудники ЮФУ и не менее 40% внешних представителей по согласованию. |
|  | 2. Закупке оборудования. |  |  |
|  | 3. Комиссия по информационно-коммуникационным технологиям. |  |  |
|  | 4. По проектированию и ремонтам. 5. Планово-финансовая. |  |  |
| Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд | Специальные конкурсные комиссии, а также конкурсные комиссии по размещению конкретных заказов. | 1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. 2. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе. 3. Определение победителя конкурса. 4. Ведение протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе и протокола оценки и сопоставления заявок. | Положение о конкурсной комиссии. Приказ ректора о составе, председателе комиссии, заместителе и секретаре. |
| Формирование плана закупок для нужд ЮФУ и планирование их финансового обеспечения | Планово-финансовый отдел | Формирование плана закупок на основании заявок от исполнительных директоров проектов. Подготовка проекта плана закупок для Координационного комитета ИОП. | Положение о формировании плана закупок и размещения заказов. |
| Юридическое сопровождение и подготовка конкурсной документации, государственных контрактов | Отдел договоров и государственных контрактов | Проекты конкурсной документации, государственные контракты на основании протоколов конкурсной комиссии, подготовка разъяснений результатов конкурса по запросам участников. | Положение о формировании плана закупок и размещения заказов. |
| Организационно-техническое сопровождение и мониторинг проектов, подготовка информационно-аналитических материалов для Координационного совета ИОП | Отдел инновационных проектов | Обеспечение организационно-технического сопровождения и мониторинга проектов, подготовка информационно-аналитических материалов для Координационного совета ИОП | Положение об управлении |
| Обеспечение экономической безопасности закупок | Отдел экономической безопасности |  | Положение о госзакупках для нужд ЮФУ, положение об отделе. |
| Управление проектом ИОП | Научный руководитель проекта | Обеспечение реализации проекта в соответствии с целями и задачами, разработка технического задания на проект, отчетность по проекту. | Приказ ректора о назначении, полномочиях и ответственности, договор с ректором на выполнение проекта с указанием периодичности и форм отчетности. |
|  | Исполнительный директор проекта – менеджер проекта | Организация планирования работ по выполнению проекта, бюджетирование, формирование первичного плана закупок, подача в планово-финансовую службу заявок на размещение заказов, взаимодействие со структурами ЮФУ по реализации мероприятий проекта. Документооборот по проекту. | Приказ ректора о назначении, полномочиях и ответственности, требования к форме и содержанию документации по проекту, конкурсной документации. |
| Исполнители проекта ИОП | Временные творческие коллективы | Разработка содержания и комплектов методической документации инновационных образовательных программ, выполнение научных исследований и инновационных разработок. | Договора на приобретение прав на объекты интеллектуальной собственности. |
| Мониторинг Программы | Центр мониторинга и продвижения Программы | Взаимодействует с соответствующим университетским подразделением и обеспечивает разработку системы качества, непрерывного мониторинга реализации проектов Программы и продвижение | Приказ ректора о составе и функциях центра Положение о центре мониторинга и продвижения Программы |